## 일정계획(일단위)
근태보고관리시스템 구축 일정
WBS Code | 작업이름 | 2013년 | [5 empty] | 2014년 | [36 empty] | 비고
|  | 12월 | [5 empty] | 1월 | [19 empty] | 2월
|  | 23 | 24 | 26 | 27 | 30 | 31 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25
1.1 | 분석 | bar: 12월 23 to 1월 23
1.1.1 | 요구사항 분석(8일) | bar: 12월 23 to 1월 3
1.1.2 | 서버 구성 | bar: 12월 26 to 1월 23
1.1.2.1 | 서버 발주(20일) | bar: 12월 26 to 1월 23
1.1.2.2 | 서버 설치 및 DB 구성(1일) | bar: 1월 23
1.2 | 설계 | bar: 1월 2 to 1월 16
1.2.1 | 화면설계(5일) | bar: 1월 2 to 1월 8
1.2.2 | DB 설계(5일) | bar: 1월 3 to 1월 9
1.2.3 | ETL설계(5일) | bar: 1월 10 to 1월 16
1.3 | 개발
1.3.1 | 디자인 구현
1.3.2 | 기능구현(29일)
1.3.2.1 | 로그인처리(사업장별, 전체)
1.3.21.2 | 인사정보메뉴(전체)
1.3.2.3 | 원시로그메뉴(사업장별, 전체)
1.3.2.4 | 계정권한관리메뉴(사업장별)
1.3.2.5 | 통계메뉴(사업장별, 전체) * 평일출근현황(평균), 평일출근/지각현황, 특근현황, 특정시간별/일별/주별/월별
1.3.2.6 | 엑셀/PPT보기/저장기능(원시로그/통계메뉴) * 트윈 : 전체/사업장 데이터
1.3.2.6 | 감사로그메뉴(사업장별, 전체)
1.3.2.7 | 접근로그메뉴(사업장별, 전체)
1.3.2.8 | 비밀번호 생성 규칙/변경(사업장별)
1.3.2.9 | 해당메뉴사용이력메뉴(사업장별, 전체)
1.3.2.10 | 암호화 알고리즘(전체)
1.3.2.11 | 접근로그/감사로그 5년 자동백업기능(전체) | bar: 2월 14 to 2월 18
1.3.3 | 데이터마트 구현(18일) | bar: 1월 22 to 2월 18
1.3.3.1 | ETL 구현 | bar: 1월 22 to 2월 18
1.3.3.2 | 데이터마트 수정/적재 | bar: 2월 12 to 2월 18
1.4 | 테스트 | bar: 2월 17 to 2월 21
1.4.1 | 테스트 및 보완(5일) | bar: 2월 17 to 2월 21
1.4.2 | 통합테스트(3일) | bar: 2월 19 to 2월 21
1.4.3 | 데이터 정합성 검토(5일) | bar: 2월 17 to 2월 21
1.5 | 안정화 | bar: 2월 18 to 2월 21
1.5.1 | 최적화 수행(4일) | bar: 2월 18 to 2월 21
1.5.2 | 운영 준비(4일) | bar: 2월 18 to 2월 21
1.5.3 | 시스템 오픈 | bar: 2월 24
* 초기 기본적인 요구사항에 대해서만 반영한 일정임. 추가 요구사항 발생시 일정은 변경될 수 있음.